## Sheet1
文档名称 | 版本号 | 计划提交日期 | 实际提交日期 | 保存日期 | 变更报告 | 备注
需求规格说明书 | 1.1 | 2016-12-25 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 无 | 因软件不会使用，变更报告延期。
需求规格说明书 | 1.2 | 2017-01-02 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 存在
用户手册 | 1.1 | 2017-01-02 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 无
测试用例 | 1.1 | 2016-12-25 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 无
需求工程项目计划 | 1.1 | 2016-12-25 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 无
需求工程项目计划甘特图 | 1.1 | 无 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 无 | 随项目进展，更新细化
需求工程项目计划甘特图 | 1.2 | 无 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 无 | 随项目进展，更新细化
需求工程项目计划甘特图 | 1.3 | 2017-01-02 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 无 | 随项目进展，更新细化
需求和项目WBS表 | 1.1 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2017-01-02 | 无 | 随项目进展，更新细化
管理员用例文档 | 1.1 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2017-01-02 | 存在
教师用例文档 | 1.1 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2017-01-02 | 存在
学生用例文档 | 1.1 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2017-01-02 | 存在
项目章程 | 1.1 | 2016-12-25 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 无
数据字典 | 1.1 | 2016-12-25 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 无
前景与范围文档 | 1.1 | 2016-12-25 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 无
需求和项目WBS表 | 1.2 | 2016-12-25 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 无