## Slide 1
需求工程计划
软件需求开发与设计
G05

## Slide 2
目录
Contents
04
输入标题
引言
项目概述
时间管理计划
人力资源管理计划
范围管理计划
成本管理计划
质量管理计划
沟通管理计划
风险管理计划
附件
组员分工

## Slide 3
引言
P3
编写目的：
“软件工程系列课程教学辅助网站”是为教师和同学服务，也为项目管理，需求工程，统一建模等软件工程化课程的教学方法提供试验基地。
而需求分析在该教学辅助网站开发流程中起着非常重要的作用，为了避免造成该网站开发的软件危机，本次项目就是针对“软件工程系列课程教学辅助网站”项目，进行需求开发与设计，充分了解并获取客户对该教学辅助网站的需求，并整理、编制《项目章程》、《需求工程计划-初步》、《需求开发计划》、《项目前景和范围》、《用例文档》、《可行性分析报告》、《需求规格说明书》、《需求变更控制文档》、《概要设计说明》等需求及过程性文档，并最终提交《项目总结报告》。
本项目最终提交的需求文档将直接用于“软件工程系列课程教学辅助网站”项目的开发。

## Slide 4
引言
P4
项目约束：
技术约束：
必须准从的标准、流程、规范:
GB 8566-1988标准，软件开发标准流程、规程
采用的方法、技术、或工具：
需采用瀑布开发模型
服务器建议选用Intel CPU，可以选择Windows或者Linux。
开发平台可以选择IIS，NET或者apache，tomcat/jboss平台，请提供对外服务所要求的相应的安全保障。
必须达到的性能目标：
本网站要求提供对外服务的能力，保证至少300名同学上课辅助服务的要求，包括数据存储能力，网络服务吞吐能力，数据安全特性等。
文档必须服从的格式：
ISO-9001-3
非技术约束：
日期限定：2017年1月1日前上交所有项目文档
费用资源限定：无
客户或者用户的习惯或惯例：无
宗教、政治、文化、观念上的限制：无

## Slide 5
引言
P5
参考资料：
1、G05-项目章程
2、百度文库：需求工程计划-初步模板
[http://wenku.baidu.com/link?url=o1I_Aj4t4PSrNRJXl0hUw4I53T5j-SmmV4TeEk3LDanYFvBK-g8a7q3YdQ8_ESWD2hAV3NkOUEGIA_E8GJB1dsyIv8XR7dqiIC7SjY-XpD7]
3、GBT19001-2005质量管理体系要求
4、GB-T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

## Slide 6
项目概述
P6
需要移交的文件：
《项目章程》
《需求工程计划》
《前景和范围文档》
《软件需求规格说明书》
《需求变更影响分析报告》
《用户手册》
《测试用例》
《项目总结报告》

## Slide 7
项目概述
P7
非移交的文件：
需求开发结束后，以下文档开发人员不需要移交给客户：
《会议记录》、《用例文档》、《用户群分类文档》、《用户代表确认文档》等过程性文档。

## Slide 8
项目概述
P8
验收标准：
《项目章程》 | 验收标准
《需求工程计划》 | 文档规范，内容翔实
《前景和范围文档》 | 文档规范，内容翔实
《软件需求规格说明书》 | 文档规范，内容翔实
《需求变更影响分析报告》 | 文档规范，内容翔实
《用户手册》 | 文档规范，内容翔实
《测试用例》 | 文档规范，内容翔实
《项目总结报告》 | 文档规范，内容翔实

## Slide 9
项目概述
P9
项目相关信息：
项目批准者：杨枨老师
项目批准日期：2016年9月21日
项目截止日期：2017年1月1日

## Slide 10
时间管理计划
P10
里程碑图：
名称 | 完成时间
《项目章程》 | 2016年10月21日
《需求工程计划-初步》 | 2016年10月23日
《需求工程计划》 | 2016年10月30日
《软件需求规格说明书》 | 2015年12月2日
项目总结 | 2016年1月10日
答辩 | 2017年1月1日

## Slide 11
时间管理计划
P11
甘特图：
详见附件：甘特图

## Slide 12
人力资源管理计划
P12
项目组织结构：

## Slide 13
人力资源管理计划
P13
成员背景：
人员姓名：王家南
人员背景：性别男，籍贯浙江，在读大三学生，目前就读于浙江大学城市学院计算机与计算科学学院软件工程专业1402班级
建议职位：项目经理
人员姓名：薛雅文
人员背景：性别女，籍贯浙江，在读大三学生，目前就读于浙江大学城市学院计算机与计算科学学院软件工程专业1402班级
建议职位：软件工程组
人员姓名：茹敏杰
人员背景：性别男，籍贯浙江，在读大三学生，目前就读于浙江大学城市学院计算机与计算科学学院软件工程专业1402班级
建议职位：CM工程师

## Slide 14
人力资源管理计划
P14
成员背景：
人员姓名：王敏星
人员背景：性别女，籍贯浙江，在读大三学生，目前就读于浙江大学城市学院计算机与计算科学学院软件工程专业1402班级
建议职位：QA工程师
人员姓名：王浩楠
人员背景：性别男，籍贯浙江，在读大三学生，目前就读于浙江大学城市学院计算机与计算科学学院软件工程专业1402班级
建议职位：测试组

## Slide 15
人力资源管理计划
P15
角色与职责：
项目经理 | 王家南 | 1.基本职责就是确保项目目标的实现，领导项目团队准时、优质地完成全部工作。 2.与客户沟通，了解项目的整体需求。并与客户保持一定的联系，即时反馈阶段性的成果，和即时更改客户提出的合理需求。 3.制定项目开发计划文档，量化任务，并合理分配给相应的人员。 4. 跟踪项目的进度，协调项目组成员之间的合作。 5. 监督产生项目进展各阶段的文档，并与QA即时沟通，保证文档的完整和规范。 6. 开发过程中的需求变更，项目经理需要跟客户了解需求，在无法判断新的需求对项目的整理影响程度的情况下，需同项目组成员商量，最后决定是否接收客户的需求，然后再跟客户协商。确定要变更需求的情况下，需产生需求变更文档，更改开发计划，通知QA。 7. 项目提交测试后，项目经理需了解测试结果，根据测试的bug的严重程度来重新更改开发计划。 8.向上汇报。向上级汇报项目的进展情况，需求变更等所有项目信息。 9. 项目完成的时候需要项目总结，产生项目总结文档。

## Slide 16
人力资源管理计划
P16
角色与职责：
软件工程组 | 薛雅文 | 1.软件的程序设计与代码编写。 2.有关技术方案、文档的编写，软件单元的测试。 3.根据项目具体要求，承担开发任务，按计划完成任务目标。 4.配合系统分析人员完成软件系统以及模块的需求调研、需求分析。 5.独立完成软件系统及模块的编码。 6.协助测试人员完成软件系统及模块的测试。 7.负责编制与项目相关的技术文档。 8.部分软件功能模块设计 9.协助测试试人员完成软件系统及模块的测试。

## Slide 17
人力资源管理计划
P17
角色与职责：
测试组 | 王浩楠 | 1.编写测试计划、规划详细的测试方案、编写测试用例。 2.根据测试计划搭建和维护测试环境； 3.执行测试工作，提交测试报告。包括编写用于测试的自动测试脚本，完整地记录测试结果，编写完整的测试报告等相关的技术文档； 4.对测试中发现的问题进行详细分析和准确定位，与开发人员讨论缺陷解决方案。 5.提出对产品的进一步改进的建议，并评估改进方案是否合理；对测试结果进行总结与统计分析，对测试进行跟踪，并提出反馈意见。 6.为业务部门提供相应技术支持，确保软件质量指标。

## Slide 18
人力资源管理计划
P18
角色与职责：
QA工程师 | 王敏星 | 1、QA工程师编制项目部质量管理体系策划书，经领导审批后下发执行。 2、现场监督检查是随机的、不定时的，QA工程师对监督发现的不符合或缺陷做出记录，并将不符合或缺陷按重要性的不同以书面或口头形式通知责任方。目的在于向责任方提出改进工作的建议，提醒责任方引起重视，纠正不符合和缺陷。
CM工程师 | 茹敏杰 | 1.制定、优化及推广软件配置管理的流程、变更管理流程及各类规范及制度。 2.密切与各产品的开发团队配合，为产品的配置管理活动提供支持。 3.为项目提供配置管理流程、工具方面的咨询、培训和支持，确保项目组成员理解并能正确使用配置管理流程、工具。 4.参与产品的基线管理、版本管理、发布管理、变更管理、配置审计等工作。 5.执行配置审核，保证配置管理库的可用性和完整性。 6.负责配置管理系统部署和日常维护，负责相关网络环境维护、数据备份

## Slide 19
人力资源管理计划
P19
项目组织图：R=责任人（执行） A=负责人（负责） C=被咨询人（咨询） I=被通知人（知情）
活动 | 人员 | 王家南 | 王敏星 | 薛雅文 | 茹敏杰 | 王浩楠
编写项目章程 |  | RＡ | I | I | I | I
编写需求工程计划 |  | RA | R | R | R | R
会议记录 |  | Ｃ | Ｃ | RA | C | C

## Slide 20
范围管理计划
P20
项目范围说明书：
项目范围：
获取并分析“软件工程系列课程教学辅助网站”的需求，进行需求开发与设计，编制相应的需求文档，制作相应的原型设计及设计文档，并在有时间与精力的情况下，进行网站原型开发。
主要可交付成果：
相应的需求文档、相应的原型设计、设计文档及项目总结报告。

## Slide 21
范围管理计划
P21
WBS：
详见附件：WBS图

## Slide 22
成本管理计划
P22
需求工程经费预算表:
活动 | 经费（元）
采购《统一软件开发过程》 | 43.50
采购《UML用户指南》 | 51.00
项目过程 | 1000
风险储备金 | 3000
总计 | 4094.5

## Slide 23
质量管理计划
P23
标准:
文档标准：
  文章标题：
章标题：黑体，小二号字，加粗
节标题：黑体，小三号字，加粗
条标题：黑体，四号字，加粗
款标题：黑体，小四号字，加粗
  正文：
正文：宋体，小四号字体

## Slide 24
质量管理计划
P24
指标值:
里程碑要求：
具体指标 | 
文档名 | 具体标准
《项目章程》 | 1.概括性的项目描述和产品描述。 2.概括性的项目描述，包括项目的总体范围和总体质量要求。 3.可测量的项目目标和相关的成功标准。 4项目的主要风险，可以列出项目的主要风险类别。 5.总体里程碑进度计划。 6.总体预算，可以是一个概算区间·委派的项目经理及其职责和职权。 7.发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。
《需求工程计划》 | 1.人力资源管理 2.成本管理 3.风险管理 4.范围管理 5.时间管理 6.质量管理 7.沟通管理

## Slide 25
质量管理计划
P25
指标值:
里程碑要求：
具体指标 | 
文档名 | 具体标准
《项目前景和范围文档》 | 1.项目和范围的目标。 2.产品或服务的需求和特性。 3.项目的需求和可交付物。 4.产品验收标准。 5.项目的边界。 5.项目约束条件。 6.项目假设。 7.最初的项目组织。 8.最初定义的风险。 9.进度里程碑。 10.对项目工作的初步分解。 11.初步的量级成本估算。 12.项目配置管理的需求。 13.审批要求。
《软件需求规格说明书》 | 1.简介 2.任务概述 3.数据描述 4.功能需求 5.性能需求 6.运行需求 7.其它需求

## Slide 26
质量管理计划
P26
指标值:
里程碑要求：
具体指标 | 
文档名 | 具体标准
《需求变更影响分析报告》 | 1.需求变更的影响分析。
《用户手册》 | 1.引言 2.软件概述 3.运行环境 4.使用说明 5.运行说明 6.操作命令一览表 7.用户操作举例
《测试用例》 | 1.测试设计简介 2.测试方法 3.测试预计结果与分析 4.测试结论与建议
《项目总结报告》 | 1.编写目的 2.开发结果 3.项目评价 4.经验教训

## Slide 27
沟通管理计划
P27
项目干系人登记册：
姓名 | 角色 | 电话 | QQ | 微信号 | 邮箱
杨枨 | 项目发起人、客户、教师用户代表 | 13357102333 | 无 | Holley Yang | yangc@zucc.edu.cn
侯宏仑 | 上层项目经理 |  | 无 | tuuuuuuudou | houhl@ｚｕｃｃ.edu.cn
王家南 | 项目经理 | 18368889930 | 934115150 | wwjjnn888 | 31401343@stu.zucc.edu.cn
王浩楠 | 测试人员 | 13588331431 | 1253293121 | Wanghaonan123 | 31401342@stu.zucc.edu.cn
茹敏杰 | CM工程师 | 15924178781 | 605573464 | ruminjie_912 | 31401340@stu.zucc.edu.cn
薛雅文 | 软件工程组 | 18368883625 | 2396671274 | xueyawendwx | 31401322@stu.zucc.edu.cn
王敏星 | QA工程师 | 18368883521 | 764545418 | Azure「」 | 31401321@stu.zucc.edu.cn

## Slide 28
沟通管理计划
P28
开发者与客户沟通计划
在本次项目中，客户为杨枨老师，与客户的沟通计划为进行至少二次的谈话，谈话的时间与地点可以通过电子邮件或见面沟通来确定。其他沟通途径可以通过微信与短信电话来进行。
开发者与用户沟通计划
在本次项目中，用户为使用网站的教师、学生、游客及管理员，在需求开发过程中，需求分析员与用户的沟通计划为进行至少十次的谈话，谈话的时间与地点可以通过电子邮件或见面沟通来确定。其他沟通途径可以通过微信与短信电话来进行。
开发者内部沟通计划
开发者内部的沟通可以通过开会议、QQ联系、微信联系、电话联系、短信联系、邮件联系、网盘资源的共享来进行。

## Slide 29
风险管理计划
P29
引言：
本项目风险管理计划主要用于分析、记录在项目的需求、设计阶段的风险，以及风险准备金估算参考。其中主要列出各个阶段有可能的风险，对相应的风险进行粗略的定性分析，列出相应的控制解决方案，并列出风险识别表，以便在项目执行阶段及时记录、评估遇到的风险。

## Slide 30
风险管理计划
P30
需求获取方面的风险
产品前景和项目范围没有达成明确的共识引发的风险
需求开发所需的时间分配不合理引发的风险
需求规格说明的不完整性和不正确性引发的风险
创新产品的需求不完全引发的风险
忽视非功能需求引发的风险
客户对产品需求意见不一致引发的风险
未加说明的需求引发的风险
对已有的产品作为需求基线来源引发的风险
根据用户提议的解决方案引发的风险
需求获取方面的风险
设定需求优先级引发的风险
技术上难以实现的特性引发的风险
不熟悉的技术、方法、语言、工具或者硬件引发的风险

## Slide 31
风险管理计划
P31
编写需求规格说明方面的风险
需求理解引发的风险
尽管问题待确定但迫于时间压力而继续向前引发的风险
具有二义性的术语引发的风险
需求中包括设计引发的风险
需求确认方面的风险
未经确认的需求引发的风险
审查熟练程度引发的风险

## Slide 32
风险管理计划
P32
需求管理方面的风险
变更需求引发的风险
需求变更过程引发的风险
为实现的需求引发的风险
扩大目标范围引发的风险
风险控制
需求获取方面的控制
在项目早期编写一份包括业务需求在内的前景和范围文档，并将它作为添加新需求和修改现有需求的指导
合理安排需求开发所需的时间，需求开发活动的工作量应占项目总工作量的10%-15%。
强调市场调研、构建原型并成立客户小组，小组负责今早并经常获取对新产品前景的反馈信息
向客户询问以获得相应的质量特性需求，例如性能、易使用性、完整性和可靠性需求。尽可能精确的在软件需求规格说明中，对这些非功能性需求及其验收标准编写文档。
确定主要客户，并采用产品代言人的方法，保证有足够的客户代表的积极参与，确保由合适的人对需求做出权威性的决策。
尽量识别客户可能做出的任何假设。提出自由回答的问题来鼓励客户分享更多的想法、期望、主意、信息和关注点，而不是我们以其他方式所听到的。
通过逆向工程发现的需求编写成文档，让客户评审这些需求，以确保其正确定和相关性。
分析人员必须提炼出隐藏在客户提出的解决方案背后的真正意图。

## Slide 33
风险管理计划
P33
需求分析方面的控制
要确保每个功能需求、特性或用例都设定了优先级，并安排在一个特定的系统版本或迭代中实现它们。
评估每个需求的可行性，确定哪些需求的实现时间可能比预期长，尽早采取措施。
为满足某些需求而采取新技术时，要考虑到学习曲线的问题，只有通过一定的学习时间才能达到适当的熟练程度。要尽早确认那些高风险的需求，并留出足够的时间用户从错误中学习经验，实验以及制作原型。
编写需求规格说明方面的控制
对需求文档进行正式评审的团队应该包括开发人员、测试人员和客户，以减小需求的不同理解造成的风险。
应该记录下负责最终解释每个TBD的负责人的姓名和解决的截止日期。
创建一个数据字典来定义一些术语的条目和结构，对软件需求说明的评审可以帮助参与者对关键术语和概念达成一致的理解。
对需求的评审，可以确保强调的是需要解决的业务问题是什么，而不是规定如何解决。

## Slide 34
风险管理计划
P34
需求确认方面的控制
在构造设计开始之前，确认需求的正确性和质量，应该为质量保证活动预留出一定的 时间并提供资源，要确保客户参与需求审查活动。
要对参与需求文档审查的所有团队成员进行培训，请组织内部有经验的审查人员或者 外界的咨询顾问来评述早先的审查。
需求管理方面的控制
应该推迟实现那些很可能还要发生变更的需求，待确定之后再实现，并在设计时要考 虑到应该使系统易于修改。
需求变更过程要包括对提议的变更进行影响分析，组建变更控制委员会作出决策，使 用工具支持预定义的过程。
需求跟踪矩阵有助于在设计、构造或者测试期间避免遗漏任何需求
应该制定分阶段或者增量的交付产品的实现计划。在初始版本中先实现核心功能，在 以后的迭代中再逐步增加系统功能

## Slide 35
附件
P35
WBS图
详见：G05-需求工程计划-WBS图
甘特图
详见：G05-需求工程计划-甘特图

## Slide 36
团队分工
P36
王家南：资料查找、文档编写
茹敏杰：资料查找、文档编写
王浩楠：资料查找、PPT编写
王敏星：资料查找、文档编写
薛雅文：资料查找、文档编写

## Slide 37
感谢聆听
Thanks For Listening