## Slide 1: 项目总结开发报告
小组：G05
组长：王家南
成员：王敏星 薛雅文
茹敏杰 王浩楠王家南

## Slide 2
变更描述
1
优先级评估
2
变更描述
3
目录
CONTENTS

## Slide 3: 变更描述
01

## Slide 4: 变更描述
”
“
  变更请求ID号：
编号：CR-01
  标题：
课程论坛上传附件要求
  变更描述
描述：教师用户要求课程论坛最多只能上传3个附件。
  分析人员
薛雅文
  变更提出时间
2016年12月20日 15:35:00

## Slide 5: 优先级评估
02

## Slide 6
”
“
2 优先级评估
    学生课程论坛跟帖上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    学生课程论坛取消跟帖上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    学生课程论坛取消跟帖上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）

## Slide 7
”
“
2 优先级评估
    学生发帖上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    学生发帖取消上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    学生下载课程论坛附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）

## Slide 8
”
“
2 优先级评估
    教师课程论坛跟帖上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    教师课程论坛取消跟帖上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    教师发帖上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）

## Slide 9
”
“
2 优先级评估
    教师发帖取消上传附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    教师下载课程论坛附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    管理员备份论坛附件
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）

## Slide 10
”
“
2 优先级评估
    课程论坛附件下载
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）
    课程论坛附件删除
相对收益 (1-9)
相对损失 (1-9)
相对费用 (1-9)
相对风险 (1-9)
计算出的最终优先级 （相对于其他待处理的需求）

## Slide 11: 变更描述
03

## Slide 12
  估计的总工作量
修改需求用例文档、界面原型，用户手册：增加1工作日
与各用户代表确认：增加1工作日
修改测试用例文档、软件需求规格说明书：增加1工作日
增加需求变更影响报告，需求跟踪报告： 增加1工作日
共计8个劳动小时数
  估计损失的工作量
由于之前教师和学生对课程论坛上传附件功能没有需求，所以废弃
0劳动小时数（用于废弃的工作）
  估计对进度的影响
由于之前学生和教师都没有提出课程论坛可上传附件功能，此时教师用户代表提出该变更，项目小组需要将此变更与学生用户代表和管理员用户代表确认，并将优先级表格重新发送给所有用户代表打分,需要成立变更控制委员会，并对该变更进行评估，若通过，则学生的课程论坛与管理员的论坛管理也要发生变化，修改相应的界面原型及各种文档，修改完毕需要验证。
且该项目还剩2个星期就将结束，此时发起变更，牵涉与覆盖的的内容细且复杂，收尾过程需要编写的文档也较多，整体进度可能会影响4-5个工作日。
  额外的成本影响
主要是人员成本：28.3*8*5=1132元

## Slide 13
UC -- FEAT Traceability Matrix | FEAT1: 获取教师信息: | FEAT2: 获取学生信息: | FEAT3: 获取课程信息: | FEAT4: 网站论坛: | FEAT5: 课程论坛: | FEAT6: 答疑课堂: | FEAT7: 后台管理: | FEAT8: 登录/注册: | FEAT10: 文件上传下载: | FEAT11: 浏览网站页面: | FEAT12: 消息通知: | FEAT13: 数据备份: | 
UC21: 学生课程论坛跟帖上传附件add: |  |  |  |  | TS |  |  |  |  |  |  | TS | 
UC23: 学生课程论坛删除跟帖上传附件add: |  |  |  |  | TS |  |  |  |  |  |  | TS | 
UC31: 学生发帖上传附件add: |  |  |  | TS | TS |  |  |  | TS |  |  | TS | 
UC32: 学生发帖取消上传附件add: |  |  |  | TS | TS |  |  |  |  |  |  | TS | 
UC33: 学生下载课程论坛附件add: |  |  |  |  | TS |  |  |  |  |  |  | TS | 
UC96: 教师课程论坛跟帖上传附件add: |  |  |  |  | TS |  |  |  | TS |  |  | TS | 
UC97: 教师课程论坛取消跟帖上传附件add: |  |  |  |  | TS |  |  |  | TS |  |  | TS | 
UC102: 教师发帖上传附件add: |  |  |  |  |  |  |  |  | TS |  |  | TS | 
UC103: 教师发帖删除上传附件add: |  |  |  | TS | TS |  |  |  |  |  |  | TS | 
UC104: 教师下载课程论坛附件add: |  |  |  |  |  |  |  |  | TS |  |  | TS | 
UC233: 管理员备份论坛附件add: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TS | 
UC234: 课程论坛附件下载add: |  |  |  |  | TS |  | TS |  | TS |  |  | TS | 
UC235: 课程论坛附件删除add: |  |  |  |  | TS |  | TS |  |  |  |  | TS | 
需求变更影响表

## Slide 14
”
“
小组分工：
王家南：利用工具导出需求变更影响表格
王敏星：编写其他文档
薛雅文：编写需求影响分析报告，制作ppt
茹敏杰：利用工具导出需求变更影响表格
王浩楠：利用工具导出需求变更影响表格