## Slide 1: 项目总结开发报告
小组：G05
组长：王家南
成员：王敏星 薛雅文
茹敏杰 王浩楠王家南

## Slide 2
引言
1
实际开发结果
2
开发工作评价
3
缺陷与处理
4
经验与教训
5
项目总结报告表
6
目录
CONTENTS
小组成员项目总结
7

## Slide 3: 引言
01

## Slide 4: 引言
”
“
  1.1 标识
产品名称：软件工程系列课程教学辅助网站；
标识号：0001；
版本号：1.0；
发行号：2017；
  1.2 系统概述
系统的用途：
软件工程系列课程教学辅助网站是一个关于软件工程课程的信息交流社区。其主要目的是提供一个平台，使教师与学生之间能有更多关于软件工程的交流。学生可以查看老师上传的课件，同时可以通过论坛进一步进行交流。教师可以开设答疑课堂，与学生进行实时交流。管理员可以通过后台管理管理网站的运行；
开发时间：
2016年10月31日-2017年1月2日；
客户：
杨枨，侯宏仑；
用户：
浙江大学城市全体教师、学生和网站管理员；
开发方：
G05小组；
系统运行场地：
浙江大学城市学院；

## Slide 5
”
“
1.3 文档概述
1.《项目开发总结报告》是在软件工程系列课程教学辅助网站的需求开发已经基本结束的情况下撰写的，目的是使我们在以后的项目开发中来更好的实施项目定制开发；让我们在今后的项目开发中有更多有据的资料来规范我们的开发过程和提高我们的开发效率。
2.本文档应作为G05开发小组的财富，未经过批准不得擅自借阅他人
引用文件
文档格式要求按照GB-T-8567-2006国家标准规范要求进行。包括以下文件：
项目开发总结报告

## Slide 6: 实际开发结果
02

## Slide 7
”
“
2.1 产品
最终制成的产品，包括：
界面原型
《范围与前景》文档
《需求规格说明书》文档
《用例文档》
《测试用例文档》
《测试计划》文档
《安装部署计划》文档
《系统设计与实现计划》文档
《系统维护计划》文档
《需求变更》文档

## Slide 8
主要功能：
获取教师信息
获取学生信息
获取课程信息
论坛交流
答疑课堂在线交流
登录/注册/注销
文件上传下载
消息通知
浏览网站页面
数据备份
性能：
200人同时并发访问，浏览器在1秒钟内做出反应。
文件下载的速度达到1MB/S
2.2 主要功能与性能

## Slide 9
2.3 进度
老师给了明确的里程碑点。基本能根据里程碑的时间点完成任务。
周目 任务 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
编制《可行性研究报告》 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制《项目章程》 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制《需求工程项目计划》 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
《QA计划》 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 
编制《范围与前景文档》 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 
界面原型制作及修改 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
编制《需求规格书》 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | 
编制《用例文档》 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | 
编制《测试用例》 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | 
编制《用户手册》 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | 
编制《数据字典》 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | 
编制《测试用例》 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | 
编制《需求变更说明书》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 
编制《测试计划》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √
编制《安装部署计划》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √
编制《系统设计与实现》文档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √
编制《系统维护计划》文档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √
编制《项目总结报告》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √

## Slide 10
由于该项目是在教学环境中的，不涉及费用。
2.4费用

## Slide 11: 开发工作评价
03

## Slide 12
”
“
  3.1对生产效率的评价
文件的平均生产效率：每人月生产21千字数。
开发的反复性比较多。
需求获取不透彻，导致返工严重
综合以上，此项目的开发效率不高，有相当部分的时间被浪费
  3.2对产品质量的评价
经过我们各位组员的共同努力，完成了软件工程系列课程教学辅助网站的需求获取与管理。对照最终的评审表，我们完成了要求的所有文档，这对我们来说是成功的。但是还是存在问题。
用户需求的理解上存在一些问题，导致用户不满意我们做的一些设计并且我们可能遗漏了一些隐性的需求；
所有的文档都参考了文档模板，但是由于缺少经验，文档的质量不高

## Slide 13
  3.3对技术方法的评价
给出在开发中所使用的技术、方法、工具、手段的评价。
  3.4出错原因的分析
项目进度计划制定不合理，工作分解不准确；
缺乏对项目情况的实时了解；
无法准确调度资源；
没有及时跟踪项目中出现的变化；
项目经理经验缺乏，无法准确应对各种项目开发过程发生的情况；
职责分工不明确，没有确实落实责任到人；
忽略项目开发过程中出现的问题；
组员缺少相应的技能；

## Slide 14
  3.5 风险管理
A 初期预计的风险
详见G05-需求工程计划
B 实际发生的风险
管理员访谈第3次录音丢失
会议记录员未记录会议录音
组员提交的文档不符合标准
无法按照既定的计划完成任务
C 风险消除情况。
TBD

## Slide 15: 缺陷与处理
04

## Slide 16
  4. 缺陷与处理
 | 缺陷 | 处理情况
《项目章程》评审 | 应覆盖里程碑 里程碑任务细化，责任到人 明确里程碑交付物 文档目标错误 | 王家南负责
《可行性分析报告》评审 | 资源只有时间 经济可行性为时间上的可行性 SWOT补充需要有本产品的分析以及竞品分析 风险分析需要有风险评估以及风险对应措施。 需要有假定限制 PPT修改 | 王家南添加假定解释 茹敏杰修改SWOT分析 王敏星修改时间可行性，约束可行性以及风险分析。 薛雅文PPT修改 王浩楠技术可行性修改
《项目总体计划》评审 | WBS错误，需要输入输出，负责人。 OBS，不够细化 里程碑细化，需要有检查点 | 茹敏杰WBS重做，OBS细化 王家南修改里程碑相关，以及剩余部分修改。
《需求工程项目计划》评审 | 文档需要有输入以及输出物 甘特图格式错误需要包含全部阶段，需要全部提及 WBS细化，需要编制WBS字典 8个子计划错误，参考PMBOOK 版本错误，需要版本号规定 缺少前景与范围文档 缺少参考 缺少组内考评 干系人定义不够细化缺少住址 | 茹敏杰时间、配置管理计划，WBS修改编写WBS字典，甘特图修改 薛雅文范围、采购管理计划 王敏星质量、沟通管理计划 王家南风险、成本管理计划，版本确定，修改参考，添加组内考评，修改干系人定义表 王浩楠修改人力资源管理计划、编制前景与范围文档 于11月14日对《需求工程项目计划》进行了组内评审
SRS小组间评审 | 缺少用户手册 上下文图修改 前景与范围文档修改 缺少小组内评审 缺少JAD会议 用例文档用例格式错误需要详细说明操作 缺少时序图 缺少用户确认证据 未记录每个用户的非功能性需求 缺少优先级排序及打分 缺少文档内链接或索引关系 数据字典缺少页面及窗口定义 | 召开小组召开JAD会议、进行小组内评审 王家南修改上下文图、制作时序图、添加非功能形需求 王浩楠修改前景与范围文档、添加优先级并进行打分。 茹敏杰数据字典添加页面以及窗口定义，添加索引、修改用例文档 王敏星、薛雅文导出邮件证据、编写用户手册。

## Slide 17: 经验与教训
05

## Slide 18
  5. 经验与教训
教训 | 经验
项目开始时我们做整个需求开发与管理阶段的甘特图与WBS，最后发现完全不符合实际 | 当开发新项目时，如果缺乏经验，不要做长期的工作安排，先安排近期的工作
错误理解了用户提出需求，用户是站在用户的专业角度提的。 | 获取需求前需要先详细了解用户的工作流程、工作习惯、了解用户的行业规范
在界面原型设计时，我们过度重视了界面的美观。忽略了业务功能 | 应当首先满足用户业务需求，再加入惊喜元素
丢失了管理员的第3次录音记录 | 加强对重要文件、资料的备份、完善文件方法
分工不均匀，有的组员觉得自己任务很重，有的组员觉得自己任务很轻 | 项目经理应当对项目成员的责任进行合理的分配并清楚地说明，同时应该强调不同分工、不同环节的成员应当互相协作，共同完善
编写《需求工程项目计划》时出现了子计划的重复编写，浪费了不必要的时间 | 缺乏沟通意识，项目的一些总要信息没有进行充分有效的沟通，往往造成各做各事、重复劳动，造成不必要的损失
项目经理没有充分分析可能的风险，对风险的策略考虑比较简单，列出的风险应对措施对后面的风险防范没有指导作用 | 项目经理需记录识别记录已经发生的风险，多学习项目管理知识。
项目经理管理不到位，没有从总体上把握整个项目，而是埋头于自己的工作，导致项目组成员之间忙的忙，闲的闲，资源浪费 | 加强责任意识的训练，提升管理素质

## Slide 19: 附表:项目总结报告
06

## Slide 20
项目 | 软件工程系列课程教学辅助网站 |  |  | 编写 | 0001 | 
一般性信息：软件工程系列课程教学辅助网站是一个关于软件工程课程的信息交流社区。其主要目的是提供一个平台，使教师与学生之间能有更多关于软件工程的交流。学生可以查看老师上传的课件，同时可以通过论坛进一步进行交流。教师可以开设答疑课堂，与学生进行实时交流。管理员可以通过后台管理管理网站的运行； |  |  |  |  |  | 
1.生产效率 低 |  |  |  |  |  | 
2.质量 中 |  |  |  |  |  | 
3.项目工期 3个月 |  |  |  |  |  | 
起始日期 |  | 初始估算 | 实际 |  |  | 延误
2016年10月1日 |  | 3个月 | 3个月 |  |  | 0
4.过程裁剪情况 裁剪了系统概要设计 |  |  |  |  |  | 
5.使用的工具 microsoft office、microsoft project、microsoft visio、Axure RP、WBS Chart Pro、Rational Rose、Rational Requisitepro |  |  |  |  |  | 

## Slide 21
风险管理 |  |  |  |  |  | 
1.初期预估的风险 |  |  |  |  |  | 
规模 |  |  |  |  |  | 
估算项 |  |  | 估算规模 |  | 实际规模 | 
工作量 |  |  |  |  |  | 
1.团队最大规模 |  |  |  |  |  | 
2.估算工作量 |  |  |  |  |  | 
3.实际工作量 |  |  |  |  |  | 
4.工作量在各阶段的分布 |  |  |  |  |  | 
阶段 | 任务(人时) | 审查(人时) |  | 返工(人时) |  | 总计(人时)
总计(人时) |  |  |  |  |  | 

## Slide 22
质量成本(COQ) | COQ=(审查工作量＋返工工作量＋测试工作量＋培训工作量)/总工作量×100% |  |  |  | 
质量成本(COQ)值 | COQ= |  |  |  | 
5.工作量在各阶段的分布比例和偏差 |  |  |  |  | 
阶段 | 估算值 |  | 实际值 |  | 偏差(％)
 | 工作量(人日) | 工作量(％) | 工作量(人日) | 工作量(％) | 
总计 |  | 100 |  | 100 | 

## Slide 23
”
“
缺陷 |  |  |  |  | 
1.缺陷分布情况 |  |  |  |  | 
缺陷检测阶段 | 估算值 |  | 实际值 |  | 偏差(％)
 | 缺陷数量 | 占总缺陷数(％) | 缺陷数量 | 占总缺陷数(％) | 
需求评审 |  |  |  |  | 
设计评审 |  |  |  |  | 
代码测试 | TBD |  |  |  | 
系统测试 | TBD |  |  |  | 
验收测试 | TBD |  |  |  | 
总计 |  | 100 |  | 100 | 

## Slide 24
”
“
2.缺陷消除率 |  |  |  |  | 
缺陷检测阶段 | 缺陷引人阶段 |  |  |  | 缺陷消除率(％)
 | 需求 | 设计 | 实现 | 其他 | 
需求评审 |  |  |  |  | 
设计评审 |  |  |  |  | 
代码测试 | TBD |  |  |  | 
系统测试 | TBD |  |  |  | 
验收测试 | TBD |  |  |  | 
因果分析 |  |  |  |  | 
偏差 |  | 偏差原因 |  |  | 
提交的过程资产 |  |  |  |  | 
总结论 |  |  |  |  | 

## Slide 25: 小组成员项目总结
07

## Slide 26
”
“
人员阶段评分
姓名 | 沟通 | 质量完成情况 | 工作态度 | 工作量 | 总分
王家南 |  |  |  |  | 
茹敏杰 | 21 | 20 | 22 | 23 | 86
王敏星 | 22 | 20 | 22 | 22 | 86
薛雅文 | 21 | 20 | 22 | 22 | 85
王浩楠 | 20 | 19 | 21 | 20 | 80

## Slide 27
”
“
组长对组员的评价
对茹敏杰的评价
在这个学期的课程学习中，我觉得你的进步十分大，你在这个学期中突破了自己，做了些以前我替你做的事，我认为这是一个很好的兆头，迈出第一步后，第二步就不会那么困难，期望你迈过了这个坎后能取得更大的自我提升。你在本课程的学习中也体现出了强大的上进心，你积极地参与项目的讨论，当项目进度上出现问题时你能义无反顾地及时补上去，这点让我感动，希望你能保持这份品质，相信这份品质能帮你以后走的更远。同时通过长达一学期对你的持续考核，我也发现了你的一些问题，你时间紧迫感不强，容易松懈，缺乏对持续改进的追求，缺乏一些尝试新事物的勇气。如果写一份麻烦文档是带着强烈的责任感去写，那应该是自己先能仔细研究一遍，试着去写一些而不是第一反应是问别人怎么写。希望你以后能够更加自信，靠别人远没有靠自己来的可靠。
总体来说你在这个学期的表现十分的出色，希望以后的你更加自信强大！
评写人：王家南

## Slide 28
”
“
组长对组员的评价
对王敏星的评价
在这个学期的学习中，我发现了一个不一样的你，以前我对你的印象是能力强、女强人。这个学期我发现你有强烈的责任心，希望小组能最后取得好成绩的信念。我相信这是你动力的源泉。你敢于指出我管理上的问题，能最后纠正我的错误。这是我十分赞赏的。出于对你能力的信任我把QA的管理交给了你，因为你不仅能够高标准要求自己，也能高标准要求他人，你能在规定的时间内准时完成任务，我认为这是优秀管理者应当具备的品质。有了你的协助小组少走了一些弯路。同时通过一个学期对你持续的考核，我发现你的一些问题，你是有些强势的，有时不会听别人的意见，尤其是在认为自己观点是正确的时候。这对项目小组的协同进步会造成不利的影响，在团队合作时需要考虑下个人言行会对团队造成的影响。
我也有理由相信你能做的更好。
总体来说你在这个学期的表现十分的出色，希望你以后能够起到模范带头的作用！
评价人：王家南

## Slide 29
”
“
组长对组员的评价
对薛雅文的评价
在我和你在这个项目合作之前我对你知之甚少，但是通过一个学期的合作后，我发现你是一个十分细心、有责任心、友善的女孩。你对分配给你的任务，尽心尽责地完成，也喜欢去思考问题。你的细心与责任心是我们小组不可多得的利器。你的表现让我惊喜，因此我也有意识的多把一些对外展示的任务交给你，你也完成的不错。你会将一些资料准备得很齐全，你对细节的掌控十分棒，能够发现细节上的一些问题，这点帮了我们组很大的忙。同时通过对你一个学期的持续考核，我发现了你存在的一些问题，我感觉你对一些未知的事物是有些抵抗的。缺少敢于挑战的勇气，缺乏主动性。我希望你能敢于尝试一些自己不熟悉的领域。
总体上来说你在团队中的表现相当优秀做好了自己的本职，希望今后你不仅能够做好自己的本职，也能带动身边的人往好的方向前进。
评价人：王家南

## Slide 30
”
“
组长对组员的评价
对薛雅文的评价
在我和你在这个项目合作之前我对你知之甚少，但是通过一个学期的合作后，我发现你是一个十分细心、有责任心、友善的女孩。你对分配给你的任务，尽心尽责地完成，也喜欢去思考问题。你的细心与责任心是我们小组不可多得的利器。你的表现让我惊喜，因此我也有意识的多把一些对外展示的任务交给你，你也完成的不错。你会将一些资料准备得很齐全，你对细节的掌控十分棒，能够发现细节上的一些问题，这点帮了我们组很大的忙。同时通过对你一个学期的持续考核，我发现了你存在的一些问题，我感觉你对一些未知的事物是有些抵抗的。缺少敢于挑战的勇气，缺乏主动性。我希望你能敢于尝试一些自己不熟悉的领域。
总体上来说你在团队中的表现相当优秀做好了自己的本职，希望今后你不仅能够做好自己的本职，也能带动身边的人往好的方向前进。
评价人：王家南

## Slide 31
”
“
组员个人总结 组长：王家南
时间飞逝，转眼间2016年就过去了，在2017年的第一天回首这个学期做项目开发时自己跳进去的坑，不经感慨一番，特此总结下在这个项目中我都做了些什么。
做了什么
我们团队是在2016年9月20日组建的，同时很荣幸地成为了我们G05小组的PM（项目经理），这个职位是组员对我的信任与认可，我也希望G05小组能够在我的带领下取得好的成绩。但是当时的我没有意识到项目经理这四个字真正的含义。第一个跳进去的坑是编写《项目可行性报告》，当时我们士气很高，到处寻找项目可行报告的模板，想着快速写完这份文档。完全没有考虑这份文档到底是做什么用的，我洋洋洒洒地写了系统的全部数据流图，自以为做的不错。但是却错的离谱，我指挥组员写了一大堆我们自己都看不懂的东西。事实证明我们错了，我们偏离了自己的实际情况，完全变为了为写文档而写文档，最后的文档完全没有任何参考指导价值。第二个跳进去的坑是项目章程，我在项目章程里写了项目目标、干系人分析、风险与预防、主要里程碑与时间、干系人参与评估矩阵、人员角色与资质分工、里程碑与时间….等等，最后在侯老师的评审上我知道了项目章程只要OnePage，项目章程最重要的作用是对项目经理进行授权…。第三个跳进去的坑是《需求工程计划》的编写，由于我对工作量的错误估计与我的一些个人观点，出现了有些组员工作量的偏多，在他人看来我是在偏袒谁，由此也引发了一些小矛盾，在此之后我的想法也发生了改变，我先前的观点是能者多劳，有能力的人应当多承担一些任务与责任。多做点活，也是多收获些。这次出现的问题也说明了我完全还没有从总体上去把握整个项目，还是站在以前个人工作的角度。一个项目要做好，绝对不是项目组中有一两个特别能干的人就可以的，这需要一个团队的通力合作。我能明显在这次事件后我们团队士气的大伤。在此之后我尽量开始平均分配工作任务，将一些合适的工作多分配一些给能力稍弱的组员。第三次跳到坑里是因为我的管理能力，也是在编写8个子计划的时候发生的。我没有做好沟通协调工作，导致组员各做各的，但是其实各子计划是你中有我，我中有你的。

## Slide 32
最后结果是整合在一起后惨不忍睹。大家也不知道谁的版本能作为标准。也是从这个时间点开始我认识到例会的好处。面对面的交流远比通过QQ微信交流来的高效多。很多交流工具难以讲清的问题也能很好的解决。同时全组成员在一起开会也可以很好使组员对目标达成一致。
第四次跳到坑里是制作界面原型的时候。由于诸多女性的优势，我决定由组内的女生来做界面原型，其他人根据界面原型来写需求规格说明书。在第一次客户访谈客户的过程中，杨老师对我们的界面原型的一些部分表示了认可，这使我认为界面原型的美观是十分重要的，对界面原型的要求中，美观占了很大的部分。这也直接导致了我们界面原型业务逻辑的不足，过多重视了美观而轻视了用户提出的功能性需求。这也导致了后面我们痛苦的频繁返工。
在这次项目开发中我跳进去的坑还有很多，我也不一一列出了，跳到坑里不仅是对自己的打击，更是对团队士气的伤害。希望在以后的项目开发中，我不会再跳入类似的坑中。
虽然遇到了些挫折，但是我也是有所收获的。
收获
第一次成为一个开发团队的项目经理
第一次高频率的管理自己与他人
学会了如何使用各种工具，来制作文档
对需求的获取与管理有了深刻的印象
对软件工程的看法发生了转变。原先觉得写文档是一件费时费力的事，完全没有必要。现在我觉得文档是整个项目的基石，文档能给更多的标准约束与参照，使软件开发的标准化成为可能。
增加了自己管理的经验。
不足
管理能力不足，无法很好地协同组员进行高效地工作。
无法做到真正的独当一面
软件工程相关知识、技术缺少。
没有很好的记录习惯

## Slide 33
”
“
组员个人总结 组员：王敏星
时间过得很快，很快这一学期就接近尾声了。第一次经历这么联系紧密的团队合作，我觉得对于一个团队，沟通是一件相当重要的事情。起初在团队建立的时候，我觉得沟通成为了我们组一个令人头疼的问题。起初我们每个人的工作任务都是由项目经理分配的，每个人都独自做自己的部分，完全不知道别的小组成员在干什么，这就导致了我们的频繁返工，让人很是头疼。然后在需求工程项目计划评审之后，我们组有些做项目的感觉了，沟通也变得好了起来，任务分配都是在小组例会的时候定下来的，所以后面工作的进展也挺好的。对于这学期，我觉得我做的还是挺好的，我是一个执行力很强的人,对于分配下来的任务，我会立即执行，所以有足够的时间去完成项目经理交给我的工作，不会出现太大的偏差。下面说说我最累的阶段吧，就是制作界面原型的阶段吧。我们组再完成SRS这个里程碑的时候，以界面原型为前置任务，所以那段时间都在赶界面原型，做完改，改完做，觉得界面原型耗完了自己所有的耐心，不过在这过程中我也掌握了对Axure Rp这个工具的使用，然后相结合这学期学的WEB课与MAYA课，感觉自己对前端还是很有兴趣的。不过也是因为我们组一切以界面原型为前提，而照成了大量而频繁的返工情况。在团队的工作中，我也发现了自己的不足。我是一个非常自我的人，在一件事上，如果我觉得正确，就不会听取别人的意见，去做自己觉得对的事，我觉得这样对于团队合作应该是不利的。

## Slide 34
”
“
组员个人总结 组员：薛雅文
自项目小组成立以来，我深刻的体会到了一个团队的内部沟通和方法是多么重要。
从刚开始布置任务的时候，每个人就只执着于自己负责的部分，完全不知道其他人的任务是什么，而且由于第一次接触项目工程，完全不知道写什么，怎么写，只能从网上查找资料或模板，没有正规和完整的提前去学习，所以在编写文档的时候，浪费了很多时间。接下来的任务联系越来越紧密，缺乏沟通的问题逐渐暴露出来，返工的次数也渐渐增多，直到我们抱怨才意识到我们的方法很存在问题。
解决沟通问题后，接下来的任务也越来越重，我负责的教师和管理员的界面，其实一开始这分工就不合理，教师和学生的界面相似，所以两个人合作就容易出现分歧，往往只要学生界面稍微改动了一个小地方，我为了保持统一也要改动，这就浪费了很多时间。二者与用户确认界面的时候，还没有完全确认好功能点，就将样式都美化，导致只要用户一点不满意，我们的改动就很大。三者就是所有的用例文档和测试文档都是以界面原型为前置任务，所以开始的时候很赶，说了这么多，就是没有把时间充分合理分配和忽略实现方法的重要性。
但是难能可贵的是我们组的每一次会议都有真实召开，不管下雨还是当天开会内容的简短，都会如是开会。还有后期在我们松懈的时候，组长也会提醒鼓劲，总体来说这次合作还不错。

## Slide 35
”
“
组员个人总结 组员：茹敏杰
这次的小组项目让我体验了一点团队项目的工作，开学初的时候虽然返工严重但时间还是充足的，但是在编写SRS的后面阶段，各个课程的大作业开始发放，而我负责的用例文档每周都需要修改，这让我感觉到了时间安排很重要。
项目的前半阶段，我主要负责WBS、OBS以及甘特图的编制，WBS因为我不知道怎么编写，所以参考了错误的模板在第一次评审后我需要重新编制，而甘特图我也是在不断的修改中才勉强完成，这是项目前期我最花时间的地方。现在看来我之前一直在浪费时间，这些图在PMBOOK中都有提到，如果我在编制这些图时能够去看一下PMBOOK，我肯定可以很快的做完。
项目的后半段我的时间主要花在了用例文档上。在编制SRS的三周内，我的用例文档每周都要大改，这花费了我大量的时间，效果也不理想。我现在觉得当初应该不要那么着急的一次性编完用例文档，这只会让后面的修改工作的工作量增大。我应该是先编写一个或者编写教师的一部分，在访谈杨老师时可以先放杨老师看一下是否可以，这样可以减少后面的返工的时间，也能使我安心得编写用例不用担心大改的出现。
我觉得这学期我已经尽力了，任务没有敷衍了事，虽然做任务时会有一点懈怠，但是我可以准时提交文档。这学期我也发现自己对时间的管理很差，任务很多时我会不知道怎么才能有效的安排时间。

## Slide 36
”
“
组员个人总结 组员：王浩楠
在一个学期的软件项目的制作，我们小组经历了需求分析，用户界面设计等方面，总的来说非常的顺利的进行下来了。我在其中也是完成了分配的任务，但是其中也是有小挫折的。有时分配下来的任务的编写文档，我按照模板不知道要怎么写，在网上找了相似的文档才有了一个大概的了解，并且完成了文档的编写。不过质量还是不尽如人意，在后期的项目过程中，我也是做用例文档之类的内容编号或者截取界面原型图的工作。最后，在这次的项目实践中，跟着小组的成员经历了软件项目开发的流程，让我对软件项目开发有了更深的理解，也从中学到了很多。

## Slide 37
”
“
小组分工：
王家南：编写项目总结报告，对组员的评价和个人总结
王敏星：编写个人总结
薛雅文：编写个人总结和制作PPT
茹敏杰：编写个人总结
王浩楠：编写个人总结